## Cheminement Présentation
Nom de la présentation au Conseil du Trésor (CT) CHEMINEMENT CRITIQUE En date du 2018-XX-XX (sous réserve de modifications)
Étapes |  | Durée | Date | Mesure à prendre | Unité responsable | Commentaires / Normes
Rédaction (31 jours ouvrables) | 1 | S/O |  | Réunion d'ouverture à l'interne. | UCP | L'Unité de contrôle des présentations (UCP) organise une réunion à l'interne avec le Programme et les divers interventants.
| 2 | S/O |  | Réunion d'ouverture avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). | UCP | L'UCP organise une séance de planification avec les analystes du SCT.
| 3 | 21 jours ouvrables (1 mois) |  | Rédaction de la présentation au CT. | Programme / CGF / UCP / BGPE | Le Programme (responsable de la rédaction) prépare une ébauche préliminaire de la présentation au CT en collaboration avec le CGF, l'UCP, le BGPE et les intervenants internes (Services juridiques, Évaluation, ACS, etc.). Une période d'environ 1 mois est accordée pour la rédaction préliminaire d'une présentation au CT et des documents de projet, s'il y a lieu. Norme : 21 jours ouvrables
| 4 | 10 jours ouvrables |  | Ébauche préliminaire vigoureuse envoyée à l'UCP afin qu'elle soit transférée aux intervenants pour révision. | UCP | Norme : 5 jours ouvrables
| 5 |  |  | Première ébauche interne complète envoyée à l'UCP pour révision. | UCP | Les commentaires des intervenants sont intégrés par le Programme. Généralement, 1 à 3 ébauches internes sont échanbgées entre le Programme et l'UCP. Norme : 5 jours ouvrables
Cycle de Révision du SCT (42 jours ouvrables) | 6 | 15 jours ouvrables |  | Première ébauche officielle de la présentation au CT envoyée au SCT. | UCP | Norme pour la révision par le SCT : 15 jours ouvrables pour la première ébauche officielle. La période accordée pour la révision des ébauches ultérieures sera déterminée selon la situation. Le Programme envoie la première ébauche officielle pour traduction. Veuillez noter que la première ébauche officielle envoyée au SCT doit : - être examinée par les intervenants; - être recommandée par l'Adjoint au Dirigeant principal des finances (ADPF); - inclure toutes les annexes; - avoir toutes les autorités appropriées en vigueur (projet, programme, politique, etc.). Veuillez vous référer à la remarque (1) au bas de la page concernant les normes de service et de qualité du SCT.
| 7 | 7 jours ouvrables |  | Le Programme révise la première ébauche en fonction des commentaires fournis par le SCT. L'UCP vérifie les commentaires avant de soumettre la deuxième ébauche au SCT. | Programme / UCP | L'ébauche devrait être envoyée aux intervenants, si nécessaire selon les commentaires du SCT, afin d'accélérer le processus d'approbation de la version finale. Tous les changements sont révisés par l'UCP.
| 8 |  |  | Attestation du Dirigeant principal des finances (DPF). | CGF | L'attestation du DPF (formulaire long) est préparée par le CGF et devra être signée par le sous-ministre adjoint (SMA) du Programme. (L'attestation du DPF n'est pas requise pour les instruments pour autorisations). L'attestation du DPF sera signée au cours du processus d'approbation final.
| 9 | 10 jours ouvrables |  | Deuxième ébauche officielle envoyée au SCT. Séance d'information offerte par le SMA du Programme à l'intention du DPF, du cabinet du sous-ministre (SM)/chef d'exploitation (CE) et du cabinet du ministre. | UCP / Programme | La deuxième ébauche officielle comprend les commentaires ajoutés à la suite de la révision complète réalisée par les centres de politiques du SCT. Le Programme doit mettre en surbrillange tous les changements faits depuis la première ébauche officielle, puis retourner le document pour traduction. Cette ébauche (version « clean ») est envoyée au cabinet du ministre. L'UCP achemine le dossier au cabinet du SM/CE et au cabinet du ministre. Le Programme organise une réunion avec le DPF, le cabinet du SM/CE et le cabinet du ministre afin de les informer sur la présentation au CT; et prépare une note à l'intention du cabinet du ministre (avec la direction et la révision de l'UCP) pour accompagner la deuxième ébauche officielle. Le dossier devra être acheminé au SMA du Programme et au DPF. Toutes les versions subséquentes envoyées doivent afficher les changements en suivi ainsi qu'en surbrillance, et doivent suivre ce même processus. Cette ébauche est également partagée avec les intervenants afin qu'il puissent réviser leur contenu une deuxième fois avant de recevoir du SCT l'autorisation de « procéder aux signatures ».
| 10 | 5 jours ouvrables |  | Le Programme intègre à la deuxième ébauche les commentaires fournis par le SCT. L'UCP vérifie les commentaires avant de soumettre la troisième ébauche officielle au SCT. | Programme / UCP | L'ébauche devrait être envoyée aux intervenants, selon les commentaires fournis par le SCT, afin d'accélérer le processus d'approbation de la version finale. Tous les changements apportés seront examinés par l'UCP.
| 11 | 5 jours ouvrables |  | Troisième ébauche officielle envoyée au SCT. | UCP | La troisième ébauche officielle comprend les commentaires fournis par le SCT à la suite de la révision de la deuxième ébauche officielle. Le Programme doit mettre en surbrillange tous les changements faits depuis la deuxième ébauche officielle, puis retourner le document pour traduction.
| 12 |  |  | Autorisation de « procéder aux signatures » accordée par le SCT. | UCP | L'UCP informera tous les intervenants quand le feu vert sera accordé pour procéder aux signatures. Le Programme doit s'assurer que l'ébauche finale est traduite.
Contrôle de la qualité (9 jours ouvrables) | 13 | 3 jours ouvrables |  | Mises à jour finales de la présentation au CT, y compris la traduction et le contrôle de la qualité (CQ). | Programme | Directeur général du Programme doit confirmer que la traduction et le CQ sont complétés. Le Programme devra aussi préparer une note d'information à l'intention du ministre pour les approbations finales (UCP fournira des directives et fera la révision). Norme : Jusqu'à 3 jours ouvrables
| 14 | 6 jours ouvrables |  | Présentation au CT finale complètement traduite envoyée à l'UCP pour CQ final. | UCP | Norme : Jusqu'à 6 jours ouvrables
Approbations (19 jours ouvrables) | 15 | 2 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé au SMA du Programme pour approbation. | Programme | Norme : 2 jours ouvrables
| 16 | 3 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé aux Services juridiques pour approbation (avec les approbations du SMA du Programme). | Programme | Signature requise pour l'approbation des Services juridiques. Norme : 3 jours ouvrables
| 17 | 2 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé à l'UCP pour l'approbation du DPF (avec les approbations du SMA du Programme et des Services juridiques). | UCP | Norme : 2 jours ouvrables
| 18 | 5 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé au cabinet du SM pour approbation du SM (ou la CE pour Service Canada). | UCP | Des jours ouvrables additionnels pourraient être nécessaires lorsque les approbations du CE et du SM sont requises. Norme : 5 jours ouvrables
| 19 | 7 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé au cabinet du ministre pour l'approbation du ministre. | UCP | Norme : 7 jours ouvrables
Livraison (17 jours ouvrables) | 20 | 17 jours ouvrables |  | Dossier final approuvé est livré au SCT. | UCP | Norme : 17 jours ouvrables avant la date de réunion du CT (envoyé au plus tard à midi le mardi).
Date de réunion du CT
Il faut environ 118 jours ouvrables (ou 5½ mois) pour élaborer une présentation au Conseil du Trésor.
Révisé : 28 mai 2018
(1) Normes de service et de qualité du SCT à l'appui de l'examen des présentations au CT

## Cheminement IAF (hidden)
Nom de l'instrument pour autorisations financières (IAF) CHEMINEMENT CRITIQUE En date du 2018-XX-XX (sous réserve de modifications)
Étapes |  | Durée | Date | Mesure à prendre | Unité responsable | Commentaires / Normes
Rédaction (21 jours ouvrables) | 1 | S/O |  | Réunion d'ouverture à l'interne. | UCP | L'Unité de contrôle des présentations (UCP) organise une réunion à l'interne avec le Programme, le groupe de Conseillers en gestion financière (CGF), le Bureau de gestion des projets de l’entreprise (BGPE) et le groupe de l'Analyse comparative entre les sexes (ACS).
| 2 | S/O |  | Réunion d'ouverture avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). | UCP | L'UCP organise une séance de planification avec les analystes du SCT.
| 3 | 15 jours ouvrables |  | Rédaction de l'IAF. | Programme / CGF / UCP / BGPE | Le Programme (responsable de la rédaction) prépare une ébauche préliminaire de l'IAF en collaboration avec le CGF, l'UCP, le BGPE et les intervenants internes (Services juridiques, BGPE, ACS, etc.). Une période d'environ 3 semaines est accordée pour la rédaction préliminaire d'un IAF et des documents connexes, s'il y a lieu. Norme : 15 jours ouvrables
| 4 | 3 jours ouvrables |  | Ébauche préliminaire vigoureuse envoyée à l'UCP afin qu'elle soit transférée aux intervenants pour révision. | UCP | Norme : 3 jours ouvrables
| 5 | 3 jours ouvrables |  | Première ébauche interne complète envoyée à l'UCP pour révision. | UCP | Les commentaires des intervenants sont intégrés par le Programme. Généralement, 1 à 3 ébauches internes sont échangées entre le Programme et l'UCP. Norme : 3 jours ouvrables
Cycle de Révision du SCT (40 jours ouvrables) | 6 | 15 jours ouvrables |  | Première ébauche officielle de l'IAF envoyée au SCT. | UCP | Norme pour la révision par le SCT : 15 jours ouvrables pour la première ébauche officielle. La période accordée pour la révision des ébauches ultérieures sera déterminée selon la situation. Le Programme envoit la première ébauche officielle pour traduction. Veuillez noter que la première ébauche officielle envoyée au SCT doit : - être examinée par les intervenants; - être recommandée par l'Adjoint au Dirigeant principal des finances (ADPF); - inclure les 4 annexes requises; - avoir toutes les autorités appropriées en vigueur (projet, programme, politique, etc.). Veuillez vous référer à la remarque (1) au bas de la page pour les normes de service et de qualité du SCT.
| 7 | 5 jours ouvrables |  | Le Programme révise la première ébauche en fonction des commentaires fournis par le SCT. L'UCP vérifie les commentaires avant de soumettre la deuxième ébauche au SCT. | Programme / UCP | L'ébauche devrait être envoyée aux intervenants, si nécessaire selon les commentaires du SCT, afin d'accélérer le processus d'approbation de la version finale. Tous les changements sont révisés par l'UCP.
| 8 | 10 jours ouvrables |  | Deuxième ébauche officielle envoyée au SCT. Séance d'information offerte par le SMA du Programme à l'intention du Dirigeant principal des finances (DPF), du cabinet du sous-ministre (SM)/chef d'exploitation (CE) et du cabinet du ministre. | UCP / Programme | La deuxième ébauche officielle comprend les commentaires ajoutés à la suite de la révision complète réalisée par les centres de politiques du SCT. Le Programme doit mettre en surbrillange tous les changements faits depuis la première ébauche officielle, puis retourner le document pour traduction. Cette ébauche (version « clean ») est envoyée au cabinet du ministre. L'UCP achemine le dossier au cabinet du SM/CE et au cabinet du ministre. Le Programme organise une réunion avec le DPF, le cabinet du SM/CE et le cabinet du ministre afin de les informer sur l'IAF; et prépare une note à l'intention du cabinet du ministre (avec la direction et la révision de l'UCP) pour accompagner la deuxième ébauche officielle. Le dossier devra être acheminé au SMA du Programme et au DPF. Cette même procédure doit être suivie pour toutes les autres versions qui seront acheminées, et tous les changements devront être indiqués en mode « Suivi des modifications ».
| 9 | 5 jours ouvrables |  | Le Programme intègre à la deuxième ébauche les commentaires fournis par le SCT. L'UCP vérifie les commentaires avant de soumettre la troisième ébauche au SCT. | Programme / UCP | L'ébauche devrait être envoyée aux intervenants, selon les commentaires fournis par le SCT, afin d'accélérer le processus d'approbation de la version finale. Tous les changements apportés seront examinés par l'UCP.
| 10 | 5 jours ouvrables |  | Troisième ébauche officielle envoyée au SCT. | UCP | La troisième ébauche officielle comprend les commentaires fournis par le SCT à la suite de la révision de la deuxième ébauche officielle. Le Programme doit mettre en surbrillange tous les changements faits depuis la deuxième ébauche officielle, puis retourner le document pour traduction.
| 11 |  |  | Autorisation de « procéder aux signatures » accordée par le SCT. | UCP | L'UCP informera tous les intervenants quand le feu vert sera accordé pour procéder aux signatures. Le Programme doit s'assurer que l'ébauche finale est traduite.
Contrôle de la qualité (5 jours ouvrables) | 12 | 2 jours ouvrables |  | Mises à jour finales de l'IAF, y compris la traduction et le contrôle de la qualité (CQ). | Programme | Le Directeur général du Programme doit confirmer que la traduction et le CQ sont complétés. Le Programme devra aussi préparer une note d'information à l'intention du ministre pour les approbations finales (l'UCP fournira des directives et fera la révision). Norme : Jusqu'à 2 jours ouvrables
| 13 | 3 jours ouvrables |  | IAF final complètement traduit envoyé à l'UCP pour CQ final. | UCP | Norme : Jusqu'à 3 jours ouvrables
Approbations (12 jours ouvrables) | 14 | 1 jour ouvrable |  | Dossier officiel envoyé au SMA du Programme et aux Langues officielles (LO) pour approbation. | Programme | L'approbation des LO peut être soumise par courriel à l'UCP. Norme : 1 jour ouvrable
| 15 | 2 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé aux Services juridiques pour approbation (avec les approbations du SMA du Programme et des LO). | Programme | Signature requise pour l'approbation des Services juridiques. Norme : 2 jours ouvrables
| 16 | 1 jour ouvrable |  | Dossier officiel envoyé à l'UCP pour l'approbation du DPF (avec les approbations du SMA du Programme, des LO et des Services juridiques). | UCP | Norme : 1 jour ouvrable
| 17 | 3 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé au cabinet du SM pour approbation du SM (ou la CE pour Service Canada). | UCP | Des jours ouvrables additionnels pourraient être nécessaires lorsque les approbations du CE et du SM sont requises. Norme : 3 jours ouvrables
| 18 | 5 jours ouvrables |  | Dossier officiel envoyé au cabinet du ministre pour l'approbation du ministre. | UCP | Norme : 5 jours ouvrables
Livraison (17 jours ouvrables) | 19 | 17 jours ouvrables |  | Dossier final approuvé est livré au SCT. | UCP | Norme : 17 jours ouvrables avant la date de réunion du CT (envoyé au plus tard à midi le mardi).
Date de réunion du CT
Il faut environ 95 jours ouvrables (ou 4½ mois) pour élaborer un IAF.
Révisé : 10 janvier 2018
(1) Normes de service et de qualité du SCT à l'appui de l'examen des présentations au CT